SYLLABUS i lëndës

| Të dhëna bazike të lëndës |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Njësia akademike: |  | Fakulteti I shkencave Matematike-Natyrore |  |  |  |  |
| Titulli i lëndës: |  | Menaxhimi i projekteve |  |  |  |  |
| Niveli: |  | BA |  |  |  |  |
| Statusi lëndës: |  | Zgjedhore |  |  |  |  |
| Viti i studimeve: |  | I tretë |  |  |  |  |
| Numri i orëve në javë: |  | 2+1 |  |  |  |  |
| Vlera në kredi – ECTS: |  | 5 |  |  |  |  |
| Koha / lokacioni: |  | Prishtinë |  |  |  |  |
| Mësimëdhënësi i lëndës: |  | Ejup FEJZA |  |  |  |  |
| Detajet kontaktuese: |  | ejup.fejza @uni-pr.edu |  |  |  |  |
| Përshkrimi i lëndës |  | Menaxhimi i projekteve shtjellon, si në aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik: - Njohuritë e përgjithshme menaxhimin e projekteve, - Fazat e maxhimit të projekteve, - Rrugën kritike, - Gjetjen e rrugës më të shkurtë për menaxhim të mirë të projektit, - Kompletimin e fazave të projektit, - Rëndësinë e kontrollit të projektit, - Dhënien e rekomandimeve për përmirësim në rast të shmangieve, - Përgatgitjen e raportit final. |  |  |  |  |
| Qëllimet e lëndës |  | Kjo lёndё synon tё japё njohuri mbi konceptin e projektit ,karakteristikat e projektit, fazat e ciklit tё projektit, menaxherin e projektit dhe rolin e tij, hartimin e tij, menaxhimin e kohёs, kostos por edhe tё pёrformancёs sё projektit dhe vlerёsimin e treguesve financiare tё projektit. Pra menaxhimi i projekteve ёshtё njё disiplinё qё synon tё ofrojё njohuri teorike mbi projektet por edhe tё pёrgadisё studentёt me shkathtёsi praktike dhe aftёsi menaxheriale pёr to. |  |  |  |  |
| Rezultatet e pritura të nxënies; Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të jetë në gjendje që të: - Tё definojё dhe tё pёrshkruajё fazat e projektit - Tё njohё aftёsitё kryesore qё duhet tё ketё njё menaxher projekti - Tё njohё hapat e ndёrtimit SZP, orarin e projektit si dhe matricёn e caktimit tё pёrgjegjёsive - Tё dijё tё ndёrtojё diagramet logjike si dhe tё jenё tё aftё tё vlerёsojnё kohёzgjatjen e projektit - Tё jenё nё gjendje tё njohin rёndёsinё e procesit tё kontrollit. |  |
| Kontributi nё ngarkesёn e studentit |  |  |  |  |  |  |
| Aktiviteti | Orë |  |  | Ditë/javë | Gjithsej |  |
| Ligjërata | 2 |  |  | 15 | 30 |  |
| Ushtrime | 1 |  |  | 15 | 15 |  |
| Punë praktike |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktet me mësimdhënësin | 2 |  |  | 15 | 30 |  |
| Ushtrime në teren |  |  |  |  |  |  |
| Kollokviume | 2 |  |  | 2 | 4 |  |
| Detyra të shtëpisë |  |  |  |  |  |  |
| Koha e studimit vetanak të studentit | 2 |  |  | 15 | 30 |  |
| Projektet, prezantimet | 1 |  |  | 15 | 15 |  |
| Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provimi) | 2 |  |  | 2 | 4 |  |
| Totali |  |  |  | 128 |  |  |
| Metodologjia e mësimëdhënies |  |  |  | Mësimdhënia do të zhvillohet përmes ligjëratës, detyrave praktike, interpretimeve individuale e grupore, vetëvlerësimeve periodike, etj. Të gjitha këto do të realizohen në aspektin teorik dhe praktik duke i prezantuar materialet në formën audio-vizule përmes teknologjisë elektronike me programet e Windows Office. Mënyra e të mësuarit do të jetë përmes ligjëratave dhe ushtrimeve (me studime rasti dhe punime seminarike do të realizohen ushtrimet). Mësimi do të zhvillohet në grupe. Për çdo segment të një ligjërate përgaditet prezentimi edhe në sllajde ku u prezentohet studentëve rregullat, principet themelore të njësisë mësimore. Në këtë mënyrë do të synohet krijimi i raporteve ndërvepruese profesor–student si dhe ai student-student. |  |  |
| Metodat e vlerësimit: |  |  |  | Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë: - Të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, - Detyrave me shkrim - Suksesit në kollokviume si dhe - Provimit përfundimtar. |  |  |
| Vlerësimi: |  |  |  | - Aktiviteti gjatë semestrit (5%) - Kolokiumet – 2 kolokiume nga 30% (60%) - Punimi seminarik – 20% - Provimi final (15%) |  |  |
| Literatura |  |  |  |  |  |  |
| Literatura bazë |  |  | - Enver Kutllovci “ Menaxhimi i Projekteve ”Prishtinë, 2014 - Suzana Panariti ” Manaxhimi i projektit” Tiranë, 2002 |  |  |  |
| Literatura shtesë |  |  | - Weiss and Wysocki “5-Phase project management”2002 - Dennis Lock : Project Management” 2002 - ITAP ” Hartimi dhe Menaxhimi i Projekteve” Tiranë 2003 |  |  |  |

| Plani i dizejnuar i mësimit |  |
| --- | --- |
| Java | Ligjërata që do të zhvillohet |
| Java e parë: | Hyrje në lëndë (përmbajtja, metodat e punës, literatura) |
| Java e dytë: | Prezantim i menaxhimit të projekteve |
| Java e tretë: | Definimi dhe përkufizimi i Projektit (pasqyra e projektit) |
| Java e katërt: | Plani i projektit |
| Java e pestë: | Diagrami rrjetë me aktivitetet në nyje (A-o-N) |
| Java e gjashtë: | Programi i vlerësimit dhe teknika e shqyrtimit (PERT) |
| Java e shtatë: | Hapat e fazave të planifikimit të projektit |
| Java e tetë: | Testi i parë dhe, Organizmi i projektit |
| Java e nëntë: | Rekrutimi dhe organizimi i ekipit të projektit |
| Java e dhjetë: | Mënyrat e organizimit të projektit |
| Java e njëmbëdhjetë: | Kontrolli i projektit |
| Java e dymbëdhjetë: | Rishqyrtimi i statusit të projektit |
| Java e trembëdhjetë: | Përfundimi i projektit |
| Java e katërmbëdhjetë: | Hapat në përfundimin e projektit dhe Përgatitja e raportit final |
| Java e pesëmbëdhjetë: | Testi i dytë |
| Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: |  |
| Pjesëmarrja në ligjërata dhe ushtrime është e obligueshme. Studentët inkurajohen që gjithmonë të kërkojnë sqarime gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve. Mësimdhënësi do të jetë në dispozicion për sqarime shtesë dhe konsultime të studentëve. Studentët kanë për obligim që pas çdo ligjërate të lexojnë së paku literaturën që ju është caktuar dhe të kryejnë detyrat dhe esetë që do t’u jepen. Studentët nuk janë të obliguar tu nënshtrohen vlerësimeve gjatë semestrit. Studentët inkurajohen të përcjellin diskutimet në media dhe të hapin diskutime lidhur me to. Studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat studimore. Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në ligjerata. Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e ID kartelës në teste dhe provim. Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. |  |